## 예제(WBS)
팀장: 임호균 팀원: 이의상, 최민수 |  | 팀명 | 쓰바쓰바
|  | 프로젝트명 | 최신 기술 NeRF 를 사용한 차량 렌더링 및 제원 정보 확인 서비스
작성자 | 임호균 | 작성일 | 23.08.02
시작일 | 23.08.02 | 최종 수정일 | 23.08.27
종료일 | 23.09.20 | 버전
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | 1M | [29 empty] | 2M
[9 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[9 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D
1. 분석 | 1.1 프로젝트 정의(목적) |  |  |  |  | 2023-08-02 | 2023-08-25 | 39
1.1.1 주요 기능 정의
|  | 1. NeRF를 이용한 3D 렌더링 | 임호균, 이의상 | 완료 | 100% | 2023.08.07 | 2023.08.09 | 2
|  | 2. 렌더링을 통한 원하는 시점 UI 제공 | 이의상, 최민수 | 완료 | 100% | 2023.08.03 | 2023.09.19 | 47
|  | 3. 딥러닝 모델을 통한 차량 학습 | 임호균, 최민수 | 완료 | 100% | 2023.08.09 | 2023.08.11 | 2
|  | 4. 크롤링을 통한 차량 제원 정보 제공 | 최민수 | 완료 | 100% | 2023.08.16 | 2023.08.20 | 4
|  | 5. NeRF 성능 최적화 | 이의상 | 완료 | 100% | 2023.08.03 | 2023.09.19 | 47
|  | 6. 웹페이지 설계 | 임호균, 최민수 | 완료 | 100% | 2023.08.23 | 2023.09.13 | 21
1.1.2 기술 스택 조사
|  | 1. NeRF 렌더링 모델 조사 | 이의상, 임호균, 최민수 | 완료 | 100% | 2023.08.06 | 2023.08.06 | 1
|  | 2. NeRF 성능 최적화 방법 조사 | 이의상 | 완료 | 100% | 2023.08.03 | 2023.09.19 | 47
|  | 3. 웹 구현 기술 조사 | 임호균, 최민수 | 완료 | 100% | 2023.08.17 | 2023.09.05 | 19
|  | 4. 딥러닝 모델 조사 | 최민수, 임호균 | 완료 | 100% | 2023.08.17 | 2023.08.23 | 5
1.1.3 데이터 수집 방법 조사
|  | 1. AI HUB를 통한 차량 외관 영상 데이터 | 임호균 | 완료 | 100% | 2023.08.07 | 2023.08.13 | 1
|  | 2 AI HUB를 통한 자동차 차종/연식/번호판 인식용 영상 | 최민수 | 완료 | 100% | 2023.08.07 | 2023.08.13 | 1
|  | 3. NeRFstudio를 통한 데이터 수집 | 이의상 | 완료 | 100% | 2023.08.03 | 2023.09.19 | 47
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 프로젝트 흐름도 | 최민수,임호균 | 완료 | 100% | 2023.08.07 | 2023.08.13 | 6
|  | 2.1.2 화면 설계 | 이의상 | 완료 | 100% | 2023.08.13 | 2023.09.15 | 33
|  | 2.1.3 테이블 설계 | 최민수,임호균 | 완료 | 100% | 2023.08.13 | 2023.09.15 | 33
3. 구현 | 3.1 데이터
|  | 3.1.1 데이터 수집 | 임호균, 이의상, 최민수 | 완료 | 100% | 2023.08.07 | 2023.08.13 | 6
|  | 3.1.2 데이터 전처리 | 임호균, 이의상, 최민수 | 완료 | 100% | 2023.08.13 | 2023.09.06 | 25
3.2 모델 개발
|  | 3.2.1 모델 구축 | 임호균, 이의상, 최민수 | 완료 | 100% | 2023.08.07 | 2023.08.25 | 18
|  | 3.2.2 모델 학습 | 임호균, 최민수, 이의상 | 완료 | 100% | 2023.08.25 | 2023.09.11 | 17
|  | 3.2.3 모델 평가 | 임호균, 최민수, 이의상 | 완료 | 100% | 2023.09.13 | 2023.09.15 | 2
3.3 웹 개발
|  | 3.3.1 일반 화면 개발 | 최민수,임호균.이의상 | 완료 | 100% | 2023.09.01 | 2023.09.15 | 14
|  | 3.3.2 데이터베이스 개발 | 임호균, 최민수 | 완료 | 100% | 2023.09.01 | 2023.09.15 | 14
|  | 3.3.3 모델 서비스 적용 | 임호균, 최민수 | 완료 | 100% | 2023.09.01 | 2023.09.15 | 14
|  | 3.3.4 분석 화면 개발 | 임호균, 최민수 | 완료 | 100% | 2023.09.01 | 2023.09.15 | 14
4. 검수 | 4.1 내부검수
|  | 4.1.1 테스트 시나리오 작성 | 임호균, 최민수 | 완료 | 100% | 2023.09.13 | 2023.09.15 | 2
|  | 4.1.2 테스트 | 임호균, 최민수 | 완료 | 100% | 2023.09.13 | 2023.09.15 | 2
5. 완료 | 5.1 배포(생략)